## 水の安全・安心基盤整備
社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書（中間評価書） | [20 empty] | 平成 ２９年 ３月 ３１ 日
計画の名称 |  | 1 | みやき町における居住環境と公共用水域の水質保全向上対策の実現
計画の期間 |  |  | 平成26年度 ～ 平成30年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | みやき町
計画の目標
住み良い生活環境の整備は町づくりの基本であり、快適な居住環境整備と公共用水域の水質保全に資するため下水道整備の実現
計画の成果目標（定量的指標）
・下水道処理人口普及率を29.1%（Ｈ25末）から35.0%に向上させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考 （定量的指標の採用年度）
[14 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H26当初） | （H28末） |  | （H30末） |  | 当初 | 中間 | 最終
| ・下水道処理人口普及率 | [17 empty] | Ｈ25末 | Ｈ28末 | Ｈ30末
| 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人） | [12 empty] | 29.1% | 32.8% |  | 35%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 1,883百万円 |  | Ａ | 1868百万円 |  | Ｂ | 0百万円 | Ｃ | 15百万円 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 1.3%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価 （中 間 評 価）
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制 | [11 empty] | 事後評価（中間評価）の実施時期
平成３０年度(平成３０年６月）
| みやき町にて実施 | [10 empty] | 公表の方法
みやき町のホームページにて公表する。
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ1 下水道事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H26 | H27 | H28 | H29 | H30
No.1中原処理区
A1-1-1 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中原１号汚水幹線（未普及対策） | [5 empty] | みやき町
A1-1-2 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中原１号汚水幹線枝線整備（未普及対策） |  |  |  | Ａ＝5.0ha |  | みやき町 | [5 empty] | 137
A1-1-3 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中原３号汚水幹線（未普及対策） |  |  |  | Ｌ＝330ｍ |  | みやき町 | [5 empty] | 21
A1-1-4 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中原３号汚水幹線枝線整備（未普及対策） |  |  |  | Ａ＝1.3ha |  | みやき町 | [5 empty] | 24
A1-1-5 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中原４号汚水幹線枝線整備（未普及対策） | [5 empty] | みやき町 | [5 empty] | 77
A1-1-6 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中原処理区管渠基本設計整備（未普及対策） |  |  |  | Ａ＝68.5ha |  | みやき町 | [5 empty] | 47
No.2北茂安処理区
A1-2-1 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 石貝汚水幹線（未普及対策） |  |  |  | Ｌ＝543ｍ |  | みやき町 | [5 empty] | 184
A1-2-2 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 石貝汚水幹線枝線整備（未普及対策） |  |  |  | Ａ＝7.4ha |  | みやき町 | [5 empty] | 278
A1-2-3 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 間接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中津隈汚水幹線（未普及対策） |  |  |  | Ｌ＝1,328ｍ |  | みやき町 | [5 empty] | 81
A1-2-4 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 中津隈汚水幹線枝線整備（未普及対策） |  |  |  | Ａ＝2.6ha |  | みやき町 | [5 empty] | 49
A1-2-5 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 北茂安汚水幹線（未普及対策） |  |  |  | Ｌ＝182ｍ |  | みやき町 | [5 empty] | 106
A1-2-6 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 北茂安汚水幹線枝線整備（未普及対策） |  |  |  | Ａ＝3.4ha |  | みやき町 | [5 empty] | 111
A1-2-7 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 処理場 | 増設 | みやき町浄化センター水処理施設増設 |  |  |  | 機械・電気設備(800㎥/日) |  | みやき町 | [5 empty] | 458
A1-2-8 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 処理場 | 新設 | みやき町浄化センター汚泥処理施設新設 |  |  |  | 建築・機械・電気設備 |  | みやき町 | [5 empty] | 216
A1-2-9 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 汚水 | 新設 | 北茂安処理区管渠基本設計整備（未普及対策） |  |  |  | Ａ＝87.7ha |  | みやき町 | [5 empty] | 79
[17 empty] | 合計 |  |  | 1868
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H26 | H27 | H28 | H29 | H30
C1-1-1 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 新設 |  | 中原４号汚水幹線枝線整備 |  |  |  | A＝0.4ha |  | みやき町 | [5 empty] | 7
C1-2-1 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 新設 |  | 石貝汚水幹線枝線整備 |  |  |  | A＝0.1ha |  | みやき町 | [5 empty] | 3
C1-2-2 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 新設 |  | 中津隈汚水幹線枝線整備 |  |  |  | A＝0.4ha |  | みやき町 | [5 empty] | 5
C1-2-3 | 下水道 | 一般 | みやき町 | 直接 | みやき町 | 新設 |  | 北茂安汚水幹線枝線整備 | [5 empty] | みやき町
[17 empty] | 合計 |  |  | 15
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
C1-1-1 | 基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上を図る。
C1-2-1 | 基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上を図る。
C1-2-2 | 基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上を図る。
C1-2-3 | 基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより下水道普及率の向上を図る。
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
・下水道処理人口普及率が29.1%から33.7%となり、下水道を使用できる人が新たに600人増えた。
Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況
|  |  |  | 指標 （下水道処理人口普及率） | [7 empty] | Ｈ30年度までの計画であったが、Ｈ27年度までとしたために最終目標値の35％に達しなかったが、Ｈ28末の中間目標値の32.8%にはＨ27年度で達している。
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 35%
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [10 empty] | 目標値と実績値
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 34.6%
最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因
最終実績値
最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因
最終実績値
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
下水道事業を安定して推進させていくためには、定量的指標の向上が不可欠であり、下水道処理人口普及率を伸ばしていく必要がある。
ただし、計画上の数値が実情とかけ離れていれば実現性の乏しい計画になってしまうため、定期的な定量的指標の検証が重要である。
今後は、全国的に人口減少下にある社会的要因を加味したうえで将来の総人口を設定し、実現性の高い下水道整備計画を基に下水道処理人口を算定することで、
具体的な定量的指標を提示していくことが大きな課題である。
Note on H88: 中間評価の場合は「最終」を「中間」に置き換えること。